**ПРОЕКТ!**

**Договор за строителство**

***№ ......................***

Днес, ……… 2019 г., в гр. София между:

**1. Върховен касационен съд,** с ЕИК: .............................., гр. София, бул. “Витоша” № 2, представляван от ...................................................... и…………………………..– главен счетоводител, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

**2. ...............................................,** със седалище и адрес на управление .................................................................., ЕИК .......................................... представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ,** от друга страна,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № …………………/……………2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет **„Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2**“, се сключи настоящия договор за следното:

1. **ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема и се задължава да изпълни срещу възнаграждение **Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша № 2** –, съгласно Работен проект.

**(2)** Работите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни в съответствие с настоящия договор, Работния проект, Техническaта спецификация за изпълнение на поръчката и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от договора.

**(3)** Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор ще се извърши с материали, оборудване и доставки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,съгласно посоченото в Техническото предложение на изпълнителя; Техническата спецификация по поръчката и Работния проект.

**(4)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури на Изпълнителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно този договор и изискванията на нормативните актове, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цени съгласно Ценовотопредложение на Изпълнителя и настоящия договор и предвидените в него условия и срокове.

1. **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 2. (1)** Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

**(2)** Общият срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, предмет на поръчката, е \_\_\_\_\_\_\_\_ календарни дни съгласно Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (обр.2) до подписване на акт обр.15 (без забележки) по Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**III. УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

**Чл. 3. (1)** Изпълнението на строителните монтажни работи се спира в хипотезите, предвидени с настоящия договор, а също и:

**1.** при заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимост, строително-монтажните дейности при провеждане на мероприятия или други обстоятелства (аварии, бомбени заплахи и др.), които са извън контрола на възложителя или изпълнителя.

**2.** акоИзпълнителят е възпрепятстван за изпълнение от обективни фактори и непредвидени обстоятелства, които са извън неговия контрол, непозволяващи извършване на строителни и монтажни работи по съответния строеж;

**3.** по нареждане на общински или държавен орган;

**4.** по нареждане на трети лица и/или държавни органи и/или Възложителя за целите на теренното археологическо проучване и наблюдение, регистрирането и консервирането на археологични находки и др. във вр. с Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания и Закона за културното наследство;

**5**. при неблагоприятни климатични условия, които обективно възпрепятстват извършването на съответните строително-монтажни работи;

**(2)** За необходимостта от спиране на изпълнението на договора, страната, за която е възникнало основанието за спиране, уведомява писмено насрещната страна за необходимостта от спиране. За спирането на работата се съставя двустранен протокол между страните. В случаите по т. 2, т. 3 и 4 и/или когато спирането на строителството е трайно, се съставя също и акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (обр. 10), съгласно Наредбата № 3 /2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**(3)** Установеният в настоящия договор Общ срок за изпълнение на строителните и монтажни работи, предмет на поръчката, в хипотезите по предходните алинеи се удължава с времето, през което работата е спряна, съгласно двустранния протокол.

**(4)** При продължаване на строителството се съставя Акт за установяване състоянието на строежа при продължаване на строителството (обр. 11), съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Когато спирането се дължи на неблагоприятни климатични условия, се прилага официална Справка, издадена от Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, с който се удостоверяват неблагоприятните климатични условия.

**(5)** Не се удължават установените с настоящия договор срокове за изпълнение на предмета на поръчкатапри спиране изпълнението на строително-ремонтни работи от контролните органи поради нарушаване на правилата за безопасност на труда и превозите или други нарушения на Изпълнителя. Всички негативни последици в този случай, произтекли от спирането или преустановяването на работата, са за сметка на Изпълнителя.

**Чл. 4. (1)** Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си по договора, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.

**(2)** Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от седем календарни дни от настъпването на съответното събитие, уведомява писмено другата страна за това обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати на другата страна писмено потвърждение за възникването й, изходящо от официален орган. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**(3)** Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

**(4)** Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна.

**IV. ЦЕНА**

**Чл. 5. (1)** Общата стойност на възложената с настоящия договор поръчка е в размер на **...................** лева (............................................... *словом*) без ДДС или …………………………..лева (............................................... *словом*) с вкл. ДДС **и е формирана както следва:**

**а)** цена на СМР, така, както e определенa в Количествено – стойностната сметка към Ценовото предложение на изпълнителя (Приложение №2) **...................** лева (............................................... *словом*) без ДДС или …………………………..лева (............................................... *словом*) с вкл. ДДС;

**б)** **цена на 15%** непредвидени работи, в размер на ......................лв. (....................................), без ДДС или …………………………..лева (............................................... *словом*) с вкл. ДДС, които се доказват по установения ред като реално изпълнени.

**(2)** Договорената по предходната алинея цена е окончателна, освен в случаите на чл. 116 ЗОП и включва цялостното изграждане на обекта, предмет на договора съгласно Работния проект, Техническата спецификация на Възложителя и офертата на Изпълнителя, включително, но не само: стойността на вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, складиране и др.

**(3)** Разходите за консумация на електроенергия, вода и др. консумативи, необходими за изпълнение на обекта са за сметка на Изпълнителя.

**V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл. 6. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯдоговорената по предходния членцена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

**1.** **до** **15%** аванс **от цената по чл.5, ал.1 –** по искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящия договор и след представяне на следните документи:

**а)** гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства, издадена в полза на Възложителя, покриваща пълния размер на аванса с ДДС, представена в една от формите, предвидени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП;

**б)** Фактура на стойност, равна на стойността на авансово предоставените средства, включваща думата „Аванс“.

**2.**Междинни плащания в рамките **до 80%** от стойността на действително извършените видове строително – монтажни работи по договора, които се извършватсамо за действително извършени и с необходимото качество видове работи, след приспадане на платения аванс и след представяне на следните документи:

**a)** протоколи за приемане на извършени СМР, доказващи количеството на действително извършени СМР, съставени в процеса на изпълнение на СМР придружени при необходимост от екзекутивни чертежи - инсталации, схеми и др., и подписани от възложител, изпълнител, строителен надзор, инвеститорски контрол, въз основа на подробна количествена сметка и сметка 22;

**б)** оригинална фактура за дължимата сума.

**3.** Окончателно плащане на остатъка от дължимата обща цена по чл.5, ал.1 в срок **до 30 (тридесет)** дни от предаване на строежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с Констативен акт обр. 15 (без забележки).

**(2)** Авансът по ал. 1, т. 1 се приспада еднократно или пропорционално от всяко следващо плащане по ал. 1, т. 2, дължимо от Възложителя на Изпълнителя.

**(3)** Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до **30** **(тридесет)** календарни дни след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура.

**(4)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**VI. НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ**

**Чл. 7. (1)** Когато при изпълнението на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установи неотложна необходимост от изпълнението на Непредвидени работи, той уведомява незабавно в писмена форма за това Строителния надзор, Инвеститорски контрол, лицето, упражняващо Авторски надзор и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Тези работи се извършват след одобрение от Строителния надзор, Инвеститорски контрол, лицето, упражняващо Авторски надзори от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са: разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на работен проект не са били предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация.

**(2)** Не се допускат Непредвидени работи на стойност, по-висока от посочената в чл. 5, ал. 1, б. „б“. Стойността на Непредвидените работи, които надхвърлят тази сума, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(3)** При изпълняване на Непредвидени работи, за които са посочени единични цени, разплащането им ще се извършва въз основа на единичните цени от Количествено-стойностната сметка.

**(4)** При изпълнение на Непредвидени работи, за които няма единична цена в количествено-стойностната сметка, разплащането ще се извършва на база представени анализи, като се остойностяват с показателите (елементите) за ценообразуване, посочени от Изпълнителя в представеното от него Ценово предложение, както следва:

- часова ставка …………. лв./час

- допълнителни разходи върху труд ………………%

- допълнителни разходи върху механизация ………………%

- доставно- складови разходи ………………%

- печалба ………………%

**(5)** Непредвидените работи, възникнали по този ред, се представят за одобрение от Строителния надзор и Възложителя, придружени с анализ (с приложени към него заверени копия на фактури за закупени материали, заверени ценоразписи за машиносмени, изделия и заготовки) и се изпълняват само след вписване в заповедната книга на обекта.

За извършването и заплащането на всяка Непредвидена работа се съставят констативни протоколи, в които се посочва вида, обема, единичните цени и общата стойност на Непредвидената работа и се обосновава неотложната необходимост от нейното извършване.

(6) При неусвояване на размера на разходите за непредвидените работи, същите остават като стойност в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ няма право да претендира получаването им.

**VII. ЗАПОЧВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА**

**Чл. 8. (1)** Преди започване на строително-монтажните работи, Изпълнителят може да изгради временната си строителна база, в която следва да осигури най-малко следните складови площи и офиси:

**а)** временни складове за доставяните от Изпълнителя материали, с оглед изискванията за съхранението им;

**б)** площадки за складиране на строителни отпадъци;

**в)** офиси за представители на консултанта и координатора по безопасност и здраве;

**г)** офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя.

**(2)** След приключване на работите по предмета на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти и възстанови за своя сметка.

**Чл. 9. (1)** След влизане в сила на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и строителния надзорза подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр.2) за строежа съгласно изискванията на чл. 157 и чл. 158 от ЗУТ, по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и осигурява достъп до строителната площадка/обекта за изпълнението на поръчката.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 1 (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван работен проект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж и други документи или съгласувания, необходими за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво, както и за извършването на строителството.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва строителните и монтажните работи по предмета на договора след подписването на **Протокол обр. 2** за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за съответния строеж.

**(4)** В срок до 10 работни дни след подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (обр. 2) Изпълнителят изготвя и представя чрез сектор „Регистратура“ на Възложителя **Актуализиран линеен график за изпълнението на строително-ремонтните работи**, предмет на договора, за одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява Актуализирания линеен график в рамките на 5 работни дни.

**(5)** Денят на съставяне на протокола по ал. 3 се счита за начало на строителството и от него текат предвидените в приетия Актуализирания график за строителство срокове.

**(6)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши основните етапи на строително-ремонтните работи съгласно предвидените срокове за изпълнение в приетия Актуализирания линеен график за всеки основен етап.

**Чл. 10. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши всички работи във връзка със строежа в съответствие с одобрения и съгласувания работен проект, при точно спазване на клаузите на договора и приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

**(2)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и да влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, определени в проекта, Техническата спецификация по поръчката и офертата му. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционния проект, както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови нормативни актове, отностно тези видове документи. Всички доставени материали и изделия се съгласуват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди влагането им в строежа.

**(3)** По време на изграждането на строежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

**Чл. 11. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва приемни измервания, съставя протоколи и извършва всички изпитания съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на договора.

**(2)** Разходите във връзка с изпитанията, с изготвянето на доклади и анализи от сертифицирани лаборатории, както и разходите за контролни измервания от специализираните държавни контролни органи във връзка с въвеждане на строежите в експлоатация, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 12. (1)** По време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява възможност на Възложителя и на посочени от него трети лица да извършват археологическо наблюдение и теренно археологическо проучване на изкопните дейности (отстраняване с машина и / или ръчно на насипни пластове и съвременни архитектурни останки и др.), извършвани от Изпълнителя, по реда и начина, определен в НАРЕДБА № Н-00-0001 от 14 февруари 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания.

**(2)** Изпълнителят съблюдава и спазва дадените задължителни предписания от ръководителя на археологическите проучвания или друг археолог при извършване на изкопните дейности и/или Министерството на културата, като съгласува изпълнението на дадените нареждания с Възложителя.

**(3)** При регистриране на структури по време на археологическо наблюдение и/или проучване, които налагат спиране на изкопните работи и/или преустановяване на инвестиционните намерения на Възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след уведомление от Възложителя, спира строителните и/или изкопните дейности до следващо нареждане, до изясняване вида, характера и методите за съхраняване на структурите или до получаване на допълнителни предписания от Министерството на културата.

**Чл. 13. (1)** При завършване на съответния етап от строителството съгласно приетия Актуализирания линеен график, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

**(2)** Предаването на изпълнения етап се извършва с двустранен констативен протокол, в който се описва извършената работа: количеството на СМР, качеството на извършената работа и вложените материали, наличие на недостатъци, както и дали е спазен срокът за съответния етап. В протокола могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци.

**Чл. 14. (1)** След завършване на всички, включени в обхвата на договора, работи и предпускови операции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмена покана до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съставяне на Констативен акт обр. 15. Към поканата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прилага всички съставени в хода на строителството необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, сертификати, декларации за съответствие, гаранционни карти и екзекутивна документация.

**(2)** За целите на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира и насрочва комисия за съставяне на Констативен акт обр. 15 за строежа след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички недостатъци, констатирани по време на съставяне на Констативен Акт обр. 15 в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(4)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по ал. 1 на настоящия член на български език в 1 (един) оригинал и 3 (три) копия. Предаването се удостоверява с регистрирането на придружително писмо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към документацията с входящ номер от деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(5)** След предоставяне на положителни становища от специализираните контролни органи за приемане на строежа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ организира изпълнението на дейностите, необходими за получаване на Разрешение за ползване съгласно чл. 175, чл. 177 от ЗУТ и Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

**VIII. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл. 15. (1)** Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор.

**(2)** Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение на поръчката и от работния проект.

**(3)** Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.

**(4)** Преди започването на строежа Възложителят осигурява строителен надзор и инвеститорски контрол, като сключи договор с лицензирано за това лице – консултант.

**(5)** Предписанията на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга на строежа, са задължителни за Изпълнителя.

**IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 16.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право:

**1.** да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора;

**2.** да проверява изпълнението на предмета на договора без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**3.** да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора в случай на неточно изпълнение;

**4.** да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци;

**5.** да откаже заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай, че установи неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сключване и поддържане на застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, до отстраняване на нарушението.

**Чл. 17.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТе длъжен:

**1.** да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯв **1** (един) екземпляр от одобрения от него и съгласуван работенпроект за строежа за ползване по време на строителството и копие на разрешението за строеж;

**2.** да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯдо строителната площадка, след преминаване на инструктаж на неговите работници и служители;

**3.** да определи свой представител/свои предствители, който да има правата и задълженията да го представлява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯпо изпълнението на договора;

**4.** да осигури консултант по смисъла на чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ, който ще упражнява строителен надзор и функциите на координатор по безопасност и здраве в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

**5.** да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯза проявилите се в гаранционния срок недостатъци (дефекти) на извършеното в изпълнение на настоящия договор.

**Чл. 18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТима право:

**1.** да получи договорената цена, в размера, условията и в сроковете, предвидени в настоящия договор;

**2.** да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯдопълнителна информация и съдействие за изпълнение на възложената му работа.

**Чл. 19. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТе длъжен:

**1.** да изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата, сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията към него и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към тези дейности;

**2.** да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯинформация за хода на изпълнение на договора;

**3.** да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯда проверява изпълнението на предмета на договора;

**4.** да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпо изпълнението на настоящия договор;

**5.** да изпълнява предмета на настоящия договор в съответствие със строителните правила и нормативи, действащи в Република България и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

**6.** да изпълнява предмета на настоящия договор с ключовите експерти, определени в офертата и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**7.** да осигурява винаги достъп до строежа на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и консултанта, с когото ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има сключен договор;

**8.** да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯписмено за възникнали въпроси;

**9.** да оформи, съхранява и предоставя, при поискване от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯи на специализираните контролни органи, заповедна книга съгласно чл. 170, ал. 3 от ЗУТ на строежите, съответно подписана и подпечатана отстроителния надзор;

**10.** да осигури изискващите се здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на ръководените от него строително-монтажни работи; щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**11.** да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

**12.** да отстрани всички забележки, отбелязани в Констативен акт обр. 15 в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок;

**13.** да е застрахован за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

**14.** да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ периодично актуално копие от застрахователната си полица по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;

**15.** да отстранява проявилите се дефекти по време на гаранционния период в указаните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срокове;

**16.** да не разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод изпълнението на договора, освен в предвидените от закона случаи;

**17.** да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители, като за своя работа.

**18.** при необходимост от ползване на тротоарни площи и площи общинска или държавна собственост, изпълнителят се задължава да заплати за своя сметка дължимите такси;

**19.** при аварии (течове, прекъсване на електрозахранване и др.) да предприема незабавни мерки за предотвратяване на по-нататъшното разрастване на аварията, както и мерки за ограничаване на щетите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилото събитие незабавно след откриване на аварията;

**20.** при възникване на аварийни ситуации, уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за причините, вината, сроковете и предлага начина на отстраняването им; когато аварията е възникнала по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият е длъжен незабавно да я отстрани за негова сметка;

**21.** да извърши за своя сметка дейностите, както и да заплати дължимите такси за третиране на строителни отпадъци и излишни земни маси, съгласно местните наредби.

**22**. да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора.

**23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпили промени в адреса му и/или банковата му сметка в 3-дневен срок от промяната.

**24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При нанесени щети на имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови щетите и да заплати разходите за възстановяването им.

**X. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА**

**Чл. 20. (1)** В съответствие с разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд Изпълнителят се задължава:

**1.** да спазва стриктно Кодекса на труда и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, действащите държавни и ведомствени правилници, да осигури здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СРР;

**2.** да спазва Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика

**3.** да спазва Наредба № 7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването, и НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

**4.** да провежда всички необходими инструктажи и обучения на своите работници, служители и подизпълнители (ако използва такива), съгласно нормативните актове по безопасност и здраве при работа;

**5.** да извършва регистрирането и отчитането на трудовите злополуки с работниците и служителите си, съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки, като незабавно уведомява Възложителя при станали произшествия и злополуки на обекта и включва негов представител в разследването на случая.

**6.** при наличие на Подизпълнители, Изпълнителят поема изпълнението от произтичащите от това задължения; независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя;

**7.** да осигури лични предпазни средства и специално работно облекло, като изисква задължителното им използване по време на работа, също така при необходимост да осигурява и средства за колективна защита;

**8.** да осигури на Възложителя възможност за контрол и изпълнява всички разпореждания, дадени от органите по Безопасност на труда и Безопасност на превозите и други държавни институции;

**9.** да осигури механизацията, участваща при изпълнението на строителните дейности, да бъде технически изправна и да отговаря на всички изисквания за сигурност и безопасност на движението, и да бъде снабдена с необходимите пътни и превозни документи.

**Чл. 21. (1)** Изпълнението на строително-ремонтни работи трябва да се осъществява от ръководен и изпълнителски персонал, притежаващ необходимата правоспособност, съгласно представената от Изпълнителя оферта.

**(2)** Персоналът на Изпълнителя е длъжен да носи в себе си необходимите удостоверяващи документи и да се легитимира при поискване от страна на контролни органи на Възложителя или други длъжностни лица и контролни органи.

**Чл. 22. (1)** Възложителят упражнява контрол чрез своите органи иуведомява Изпълнителя в случаи на констатирани нарушения по безопасност на труда и безопасност на превозите на обекта и прилага правомощията си в случай, че се застрашава живота и здравето на работещите и безопасността на превозите.

**(2)** Страните по договора се задължават своевременно да се информират при настъпили промени, свързани с възникването на нови опасности и вредности за здравето на работниците и да предприемат необходимите мерки.

**XI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ**

**Чл. 23. (1)** Гаранционниите срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, са:

1. Гаранционен срок за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях: ................................... месеца.

**2.** Гаранционен срок на изпълнените СМР: ................................... месеца;

**(2)** Гаранционните срокове започват да текат от датата на Разрешението за ползване на обекта.

**(3)** Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционните срокове се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Този протокол незабавно се изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указан срок за отстраняване на дефекта.

**(4)** При проявени дефекти, преди края на гаранционните срокове, в резултат на вложени некачествени материали, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или некачествено извършени работи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият ще ги отстрани за своя сметка в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**ХII. ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА**

**Чл. 24. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за внесена гаранция, която да обезпечава изпълнението на задълженията му по него в една от следните форми:

**а) Депозит на парична сума в лева** в размер на **5 %** от общата стойност без ДДС **по чл. 5, ал. 1** по следната банкова сметка на ВКС – IBAN: BG15BNBG96613300178103, BIC: BNBGBGSD, към БНБ банка, на името на ВКС.

**б) Банкова гаранция за сума в лева** в размер на **5 %** от общата стойност без ДДС по **чл. 5, ал. 1.** Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с определеното в него.

**в) Застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

**(2)** Разходите по предоставянето на паричната сума или на банковата гаранция или за сключване на застраховката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 25. (1)** Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава, поетапно, както следва:

**1. 4 %** от общата стойност без ДДС на договора се освобождава до 1 (един) месец след издаване на Разрешение за ползване (без забележки);

**2. 1 %** от общата стойност без ДДС на договора се освобождава до 1 (един) месец след изтичането на най-дългия от гаранционните срокове по **чл. 23, ал. 1.**

**(2)** Гаранцията се освобождава в посочения размер, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата преди приключване на договора, съответно преди изтичането на гаранционните срокове, по причина на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му в съответствие с определеното в договора.

**(3)** Гаранцията за изпълнение в размера по ал. 1, т. 1 трябва да е със срок на валидност 1 (един) месец, след датата на издаване на Разрешение за ползване, а гаранцията за изпълнение в размера по ал. 1, т. 2 трябва да е със срок 1 (един) месец след изтичането на най-дългия от гаранционните срокове по **чл. 23, ал. 1.**

**(4)** В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция или на застраховката е по-малък от срока определен по настоящия член, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичането на срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие. В противен случай, възложителяТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

**(5)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

**(6)** Изпълнителят се задължава при удовлетворяване на Възложителя от внесената гаранция за изпълнение на поръчката поради възникване на вземания, в срок от 10 (десет) работни дни, да допълни същата, до определения в обявлението за поръчката от Възложителя размер.

**XIII. ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА АВАНСОВО ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕДСТВА**

**Чл. 26. (1)** Преди авансово предоставяне на средства по реда на **чл. 6, ал. 1, т. 1** от Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства в размера на предоставения аванс.

**(2)** Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от следните форми:

**а) Парична сума** – изпълнителят внася парична сума по банкова сметка на Възложителя, както следва: IBAN: BG15BNBG96613300178103, BIC: BNBGBGSD, към БНБ, на името на ВКС. Документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

**б) Банкова гаранция -**  в този случай в банковата гаранция трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и че е със срок на валидност до окончателното възстановяване на авансово предоставените средства. В случай на неусвояване на авансовото плащане до изтичане на срока, за който е учредена, срокът на банковата гаранция следва да бъде удължен.

**в) Застраховка -** когато гаранцията, обезпечаваща авансово предоставените средства, е представена под формата на застраховка, същата трябва да е сключена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е със срок на валидност до окончателното възстановяване на авансово предоставените средства. В случай на неусвояване на авансовото плащане до изтичане на срока, за който е учредена, срокът на застраховката следва да бъде удължен.

**(3)** Гаранцията за авансово предоставени средства се освобождава до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

**XIV. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ**

**Чл. 27. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните от него и подизпълнителите му (ако има такива) дейности от датата на подписване на договора, до деня на изтичане на гаранционните срокове за строежа.

**(2)** В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по строежа, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани и възстанови за своя сметка.

**(3)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички Застрахователни полици и приложения към тях в оригинал и да го уведомява за всички обстоятелства относно изпълнението на задълженията си по застрахователния договор.

**ХV. САНКЦИИ**

**Чл. 28. (1)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни предмета на договора в договорения общ срок за изпълнение на дейностите по **чл. 1** същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на **0,5%** от стойността на договора за всеки ден забава, но не повече от общо **30%**.

**(2)** Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на основни етапи от предвидените за изпълнението им сроковете в приетия Актуализиран линеен график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от стойността на неизпълнените дейности за всеки ден забава, считано от деня, в който съответният етап е следвало да бъде завършен, но не повече от **30%** общо.

**(3)** Изплащането на неустойката по ал. 2 не освобождава и не намалява задължението на Изпълнителя да заплати неустойката по ал. 1, както и обратното.

**(4)** Стойността на неизпълнените дейности по смисъла на ал. 2 се определя според оферираната от Изпълнителя цена в Количествено-стойностната сметка към Ценовото му предложение.

**Чл. 29. (1)** При некачествено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен отстраняване на недостатъците, и неустойка в размер **10%** от стойността на некачествено извършените СМР.

**(2)** В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отстрани констатираните недостатъци в предоставения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, последният може да отстрани сам тези недостатъци. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходите за отстраняването на недостатъците и неустойка в размер на **20 %** от стойността некачествено извършените СМР.

**Чл. 30.** Сборът от всички наложени неустойки по предходните членове не може да съставлява повече от **40%** от стойността на договора.

**Чл. 31.** При забава на отстраняване на дефекти и некачествено изпълнени работи, появили се през гаранционния срок по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на **0,5 %** за всеки просрочен ден от стойността им без ДДС, но не повече от **10 %** от същата.

**Чл. 32.** При забава в плащането на дължима сума след установения с настоящия договор срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на **0.1 %** от неплатената в срок сума, за всеки ден закъснение, но не повече от общо **10%**.

**Чл. 33.** Участниците вОбединение/консорциум - ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящия договор са солидарно отговорни за финансовите задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – вследствие на реализирана отговорност за неизпълнение на задължения по настоящия договор*. (Забележка: Текстът се вписва, когато изпълнителят е обединение/консорциум*).

**Чл. 34. (1)** При възникването на вземане за неустойка по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване сумата по дължимите неустойки от стойността на внесената гаранция, съответно за същата сума да усвои частично или изцяло предоставената парична сума, банкова гаранция или застраховка за изпълнение на договора.

**(2)** Възложителят извън санкциите по настоящия договор, има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:

1. при прекратяване на настоящия договор по вина на изпълнителя;

2. при прекратяване регистрацията на изпълнителя (в случай, че същият е юридическо лице) или на смърт (в случай, че изпълнителят е физическото лице).

3. при заличаване на строителя от Камарата на строителите, с изключение на хипотезата в **чл. 21, ал. 1, т. 5**, **предложение второ от ЗКС**.

**Чл. 35.** **(1)** Всяка от страните може да претендира по общия ред за обезщетения за претърпените от нея вреди, ако техният размер надвишава уговорената неустойка.

**(2)** „Стойността на договора“ за целите на определянето на неустойките в настоящия раздел е сумата по **чл. 5, ал. 1 с вкл. ДДС.**

**XVI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 36. (1)** Настоящият договор може да бъде изменян съгласно условията на Закона за обществените поръчки и когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

**1.** промяна в сроковете на договора или

**4.** намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени.

**Чл. 37.** Настоящият договор може да бъде прекратен при следните обстоятелства:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. при доказана обективна невъзможност за изпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. при виновно неизпълнение на задължения по договора по смисъла на Закона за задълженията и договорите или други нормативни актове с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

4. при трайно преустановяване на строителните дейности по нареждане или предписание, дадено по реда на Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания и Закона за културното наследство – с едноседмично писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя, в който случай Възложителят не дължи неустойки и обезщетение, а единствено възнаграждение за изпълнените до спирането на строителството строително-монтажни работи;

5. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика – с едноседмично писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя, без за неизпълнението да се дължат вреди или неустойки.

**(2)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора с едноседмично писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай, че Изпълнителят просрочи предаването на отделен етап или на обекта като цяло с повече от **60** дни или не извърши СМР, предмет на договора, по уговорения начин и с нужното качество. В този случай, Възложителят заплаща на Изпълнителя само стойността на тези работи, които са извършени качествено. За претърпените вреди Възложителят има право на неустойката за забава и/или неустойката за некачествено изпълнение, уговорена в раздел „Санкции“ на настоящия договор.

**Чл. 38. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор без предизвестие и без да дължи неустойки, когато:

1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява изменение на договора на основание чл. 116 ЗОП;

2.  се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за изпълнителя са били налице обстоятелства по [чл. 54, ал. 1](http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982763) и ал. 2 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 Договора за функциониране на Европейския съюз;

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е лишен от правото да упражнява дейността – строителство, предмет на настоящия договор.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП.

**XVII. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 39. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай, че е посочил, че ще ползва подизпълнител при изпълнение на поръчката, в срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и че за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата, съответно за спазване на изискванията на чл.66, ал.14 от ЗОП.

**(2)** След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**(3)** В случай, че за изпълнение на поръчката има сключен договор за подизпълнение възложителят заплаща възнаграждение пряко на подизпълнител, когато са налице следните условия:

1. Частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнителя, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя.

2. Подизпълнителят е отправил искане до възложителя, чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

3. Към искането изпълнителят е длъжен да предостави становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

4. Възложителят има право да откаже плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

**(4)** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, при спазване на изискванията на чл. 66, ал.14 от ЗОП.

**(5)** При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66, ал.14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

**(6)** Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

**(7)** Независимо от възможността на изпълнителя за ползване на подизпълнители, отговорността за изпълнение на договора за обществената поръчка е на изпълнителя.

**XVIII. ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ**

**Чл. 40.** **(1)** Страните  се задължават да обработват личните данни, посочени в договора или получени при и по повод изпълнението на договора, в съответствие с принципите на защита на личните данни, заложени в Общия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на Съвета и Закона за защита на личните данни, в частност чрез:

**(2)** Ограничаване на обработването на личните данни само до необходимите за изпълнението на договора цели;

**(3)** Обработка на личните данни на компютрите и другите технически носители на информация, в съответствие с приетите вътрешни правила от Страните, в които се регламентират мерките за защита на личните данни при обработка.

**Чл. 41.**  Страните се задължават:

**(1)** Да не съхраняват лични данни и да изтриват незабавно личните данни, които са ползвали за нуждите на договора, когато вече не са необходими;

**(2)** Да не обработват лични данни, събирани за едни цели, за други цели, без другата страна да е посочила основанието за този вид обработка;

**(3)** Да не ползват лични данни, когато естеството на лични данни не изисква това.

**Чл. 42.** Всяка страна има право да изисква от другата да администрира личните данни законосъобразно.

**Чл. 43.** Страните гарантират, че техните служители, които са оправомощени да обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност и конфиденциалност на получената информация, вследствие на изпълнението на задълженията си по този договор. Страните следва да ограничат достъпа до данните до служителите, имащи отношение към сключването и  изпълнените на договора.

**Чл. 44.** Изпълнителят се задължава да предотвратява всякакъв незаконен или случаен достъп до личните данни и всякакво друго незаконно обработване и злоупотреба с личните данни и да уведоми незабавно Възложителя, в случай че установи случай на злоупотреба или достъп.

**Чл. 45.** Задълженията за опазване на личните данни по този Договор не се прилагат спрямо лични данни, които са поискани от компетентен държавен орган и за предоставянето на които е налице законово изискване.

**ХIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 46. (1)** Всички спорове по изпълнението на настоящия договор се решават от страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния български съд.

**(2)** За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите разпоредби на българското гражданско законодателство.

**(3)** Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

**(4)** В срок до 10 (десет) дни след подписване на договора всяка от страните информира другата страна писмено за определеното от нея лице за контакт по този договор, неговия факс и актуален адрес за кореспонденция. Посочените данни могат да се променят само с писмено уведомление на съответната страна по реда на договора.

**(5)** Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител.

**(6)** Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

**Приложения:**

Приложение № 1 – Техническо предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Работен проект.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ........................................ **ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ...................................